****

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

29.06.2022г. с. Аршаново № 152

|  |
| --- |
| О ходе реализации программы «Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы» за 2021 год |

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы «Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы» за 2021 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы «Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы ««Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

И.о.Главы Аршановского сельсовета О.В.Нарылкова

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 29.06.2022 №152

ОТЧЕТ

о ходе реализации программы

«Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сельсовета Алтайского района на 2020 - 2024 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | За период реализации с 2019 по 2021 годы | | В том числе по годам | | | | | | | | | | Результаты от программных мероприятий |
| план | факт | 2021г. | | 2022г. | | | | 2023г. | | | |
| план | факт | план | | факт | | план | | факт | |
| 1 | Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Приобретение и установка электротоваров | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Электромонтажные работы | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Уличное освещение | 500,0 | 338,1 | 500,0 | 338,1 | |  | |  | |  | |  |  |