Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 42

28.04.2021г. с. Аршаново

О подготовке к ОЗП

на 2021-2022 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП на 2021-2022гг., администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по мониторингу выполнения мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Аршановский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП на 2021-2022 годы (Приложение 2).

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Аршановского сельсовета Л.Н.Сыргашев

Приложение 1

к постановлению администрации

Аршановского сельсовета

от 28.04.2021г. № 42

СОСТАВ

комиссии по мониторингу выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Аршановский сельсовет к работе в осенне-зимний период

2021-2022 годов

Сыргашев - Глава Аршановского сельсовета

Леонид Николаевич

Подкопаев - Руководитель МКП «Тепло»

Антон Юрьевич

Члены комиссии:

Подкопаев - мастер котельной МКП «Тепло»

Юрий Антонович

Мокина - главный бухгалтер Администрации

Илона Геннадьевна Аршановского сельсовета

Кичеева Дарья

Леонидовна - и.о. директора МБОУ Аршановская СШ

(по согласованию)

Сергеева - директор МБУК Аршановский СДК

Наталья Юрьевна (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению администрации

Аршановского сельсовета

от 28.04.2021 г. № 42

**П Л А Н - Г Р А Ф И К**

**текущих ремонтных работ по котельной на 2021-2022 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ремонтные работы | Срок  исполнен. | Сумма, тыс.руб. | Исполнение на |
| 1 | Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях. | ежемесячно | 2,0 |  |
| 2 | Провести дефектовку всех задвижек в котельной /замена болтов набивок/ | май | - |  |
| 3 | Текущий ремонт дымососа №1 и 2 (замена подшипников, балансировка) | август | 20,0 |  |
| 4 | Замена колосников 5 шт. | июнь | 15,0 |  |
| 5 | Приобрести задвижки стальные d100, d80, d50, затвор поворотный дисковый: Ду-100, Ду-80, Ду-50, фланцы: 1-100-5, 1-80-5, 1-50-5. | июнь | 25,0 |  |
| 6 | Проведение гидравлических испытаний тепловых энергоустановок, теплотрассы – до садика, школы, СДК, сельсовета. | май | - |  |
| 7 | Промывка системы отопления, котлоагрегатов, теплотрассы. | май | 1,0 |  |
| 8 | Провести косметический ремонт котельной | июнь | 10,0 |  |
| 9 | Провести дефектовку запорной арматуры в колодцах водопровода (замена набивок, болтов) | июнь | 2,0 |  |
| 10 | Устройство теплотрассы на участках котельная-садик-сельсовет | июнь | - |  |
| 11 | Капитальный ремонт крыши здания котельной | июль | - |  |
| 12 | Замена котла №3 | май | 470,0 |  |
| 13 | Текущий ремонт электроустановки /замена пускателей/ | июль | 3,5 |  |
| 14 | Капитальный ремонт водонапорной башни | июнь | - |  |
| 15 | Покраска дымовой трубы, циклона и дымоходов | май | 153,2 |  |
| 16 | Замена перегонного насоса №1 с 15кВт на 5кВт | июль | 75,0 |  |
| 17 | Текущий ремонт пола вокруг котлов /бетонирование/ | июль | 2,0 |  |
| 18 | Текущий ремонт ограждения водонапорной башни | июль | 50,0 |  |